ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Калтайское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

КАЛТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Калтайского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с «20 » октября 2005 г.

с. Калтай  					 № 24                                    12 апреля 2014 года

Администрация Калтайского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 апреля  2014года								№  76

с.Калтай

О мероприятиях по защите населения и территории
Калтайского сельского  поселения от пожаров

в пожароопасный сезон 2014 года

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пожароопасному сезону, снижения ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь на территории Калтайского сельского поселения, руководствуясь Федеральными Законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Законом Томской области от 12.10.2005 №18403 «О пожарной безопасности в Томской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и
территории муниципального образования «Калтайское сельское поселение» от пожаров в
пожароопасный сезон 2014 года согласно приложению.

- В период действия пожароопасного сезона на территории Калтайского сельского поселения:

1) запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.

2) запрещается производить выжигание сухой растительности, в том числе на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, а так же на земельных участках из состава земель населенных пунктов, расположенных в территориальных зонах сельскохозяйственного использования.

3) запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня

4) привести в работоспособное состояние системы оповещения населения о пожаре и иных  чрезвычайных ситуациях.

5) провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности, действующем особом противопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- ограничить на период действия особого противопожарного режима использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо вблизи от них.

- организовать постоянное взаимодействие между администрациями поселения и дежурно-диспетчерской службой Администрации Томского района.

- Руководителям ЖКХ создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источников противопожарного водоснабжения.

- Руководителям организаций всех форм собственности, собственникам жилых и нежилых помещений:

1) Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения.

2) Принять необходимые меры по своевременному скашиванию травы, очистке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному обустройству территорий и проведению иных мероприятий,
препятствующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

- Руководителям образовательных учреждений организовать дополнительную разъяснительную работу среди учащихся школ и на родительских собраниях по предупреждению пожаров.

- Настоящее распоряжение опубликовать в официальном издании «Информационный бюллетень Калтайского сельского поселения» и на официальном сайте муниципального образования «Калтайское сельское поселение» (www.kaltai.tomskinvest.ru).

- Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Калтайского сельского поселения

(Глава Администрации)	И.Ю. Галямов

Приложение к постановлению
Администрации  Калтайского сельскогопоселения

от 10.04.2014  № 76

План организационно-технических мероприятий

по защите населения и территории муниципального образования

«Калтайское сельское поселение» от пожаров в пожароопасный сезон 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить план по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | до 15 мая | Глава поселения |
|  | Взять на учет перечень всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров, подготовить план сельского поселения по обеспечению их пожарной безопасности | до 15 мая | Глава поселения |
|  | Организовать на территории сельского поселения добровольные пожарные дружины (формирования) и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 15 мая | Глава поселения |
|  | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | май | Глава поселения |
|  | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | май | Глава поселения |
|  | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и с/х скота из пожароопасных населенных пунктов, решить вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения | май | Глава поселения |
|  | Определить порядок охраны лесов, находящихся в ведении муниципального образования, заключить договоры с государственной пожарной службой Томского района (5 отряд ГУ ФПС) по охране этих лесов от пожаров | май | Глава поселения |
|  | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до Администрации Томского района | В течении пожароопасного сезона | Глава поселения |
|  | Организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов, вдоль автомобильных, линий связи и электропередач, сельскохозяйственных угодий, вдоль кварталов, лесных дач, лесничеств с привлечением соответствующих предприятий и организаций | май-июнь | Глава поселения Руководители лесничеств Руководители организаций |
|  | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | май | Глава поселения Руководители лесничеств |